УТВЕРЖДАЮ

Ректор

БрГУ имени А.С.Пушкина

_____________М.Э.Чесновский

«___»___________2011г.

# Технико-экономическое задание.

« 06 » октября 2011г.

- Выполнение работ по объекту «Текущий ремонт санузла общежития №3 по адресу: г.Брест, ул. Смирнова, 17».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Санузел. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1. | Разборка кирпичных перегородок . | 100 м² | 0,063 |
| 2. | Разборка оснований под полы из бетона. | м³ | 1,3 |
| 3. | Разборка цементных плинтусов | 100 м | 0,16 |
| 4. | Демонтаж унитазов | шт. | 3 |
| 5. | Демонтаж смывных бачков | шт. | 3 |
| 6. | Демонтаж смывных труб | шт. | 3 |
| 7. | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100 м² | 0,112 |
| 8. | Разборка покрытий бетонных полов | 100 м² | 0,154 |
| 9. | Разборка облицовки стен из керамической плитки | 100 м² | 0,421 |
| 10. | Грунтование внутренних поверхностей стен. | 100 м² | 0,434 |
| 11. | Сплошное выравнивание штукатурным составом. | 100 м | 0,434 |
| 12. | Установка перфорированных алюминиевых уголков | 100 м | 0,134 |
|  | Откосы. |  |  |
| 13. | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов | 100 м² | 0,049 |
| 14. | Шпатлевание за два раза | 100 м² | 0,049 |
| 15. | Грунтование поверхностей откосов | 100 м² | 0,049 |
| 16. | Окраска откосов водоэмульсионными составами | 100 м² | 0,049 |
|  | Потолки. |  |  |
| 17. | Сплошная очистка от старой краски | 100 м² | 0,148 |
| 18. | Сплошное выравнивание штукатурным составом | 100 м² | 0,148 |
| 19. | Шпатлевание за два раза | 100 м² | 0,148 |
| 20 | Грунтование поверхностей. | 100 м² | 0,148 |
| 21. | Окраска откосов водоэмульсионными составами | 100 м² | 0,148 |
|  | Дверные блоки. |  |  |
| 22 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 2 |
| 23 | Установка дверных блоков во внутренних дверных проёмах. | 100 м² | 0,0036 |
| 24. | Герметизация мест примыкания дверных блоков к кирпичным стенам | 100 м | 0,244 |
|  | Стены |  |  |
| 24. | Облицовка керамической плиткой стен. | 100 м² | 0,434 |
|  | Полы |  |  |
| 25. | Устройство покрытий пола из плитки | 100 м² | 0,154 |
|  | Перегородки |  |  |
| 26. | Устройство кирпичных перегородок | 100 м² | 0,063 |
| 27. | Улучшенная штукатурка стен | 100 м² | 0,176 |
| 28. | Облицовка керамической плиткой | 100 м² | 0,176 |
| 29. | Установка блоков дверных | шт. | 3 |
|  | Сантехнические работы. |  |  |
| 30. | Установка унитазов с бачком | шт. | 3 |
| 30. | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | 100 м | 0,05 |
| 31.. | Пробивка борозд в кирпичных стенах. | 100 м | 0,06 |
| 32. | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации | 100 м | 0,04 |
| 33. | Окраска масляными составами поверхностей стальных труб | 100 м² | 0,019 |

Примечание:  обязательное предоставление предварительной сметы.

2. Ориентировочная стоимость – 30 600 000 рублей.

3. Источник финансирования – бюджетные средства.

4. Срок выполнения работ – октябрь-ноябрь 2011 года.

5. Вид процедуры выбора подрядчика: переговоры (п.10 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №235 от 03.03.2005г.).

6. При оценке для определения наилучшего предложения будут использованы следующие критерии оценки:

| № п/п | Критерии | Условия заказчика при оценке предложений | Кол-во начисляемых баллов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выход на место | Проведение обмера в присутствии заказчика |  |
| 2. | Гарантийный срок на выполнение данного вида работ | Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 2-х лет с момента подписания акты формы С-3 |  |
| 3. | Стоимость работ в действующих ценах | Предложенная на переговорах наименьшая стоимость работ (без снижения качественных характеристик) | 70 |
| 4. | Продолжительность выполнения работ | Предложенные на переговорах наименьшие сроки производства работ | 15 |
| 5. | Наличие отзывов Заказчиков о качестве и своевременности выполнения работ | Представление отзывов Заказчиков | 10 |
| 6. | Наличие системы менеджмента качества ИСО 9000 | Копия сертификата | 5 |

*Примечание (относительно пунктов критериев):

1. Пункты 1, 2  – обязательны для Претендента;

2. Наименьшая цена  претендента -  присваивается 70 баллов. Другие цены, расчет производится по принципу = Наим. цена / Наибольш. цена х 70);

3. Базовым считается продолжительность выполнения1,0 месяца,                         что соответствует – 15 баллам, (за каждый 0,1 месяц увеличения срока выполнения работ – минус 1 балл, уменьшение – плюс 1 балл);

4.Представление отзывов о качестве и своевременности выполнения работ: 5 (пять) и более отзывов- 10 баллов, менее 5 отзывов- 0 баллов;

5. Наличие системы менеджмента качества ИСО  9000 - 5 баллов,  отсутствие  - 0 баллов;

Победителем определяется претендент, набравший наибольшее количество баллов.

6. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре выбора подрядчика:  участие в процедуре выбора подрядчика распространяется на всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности.

7. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо из состава персонала заказчика (организатора, уполномоченной организации), на которых возлагается проведение процедуры выбора подрядчика, либо необходимость передачи данных функций организатору, уполномоченной организации или комиссии, создаваемой Президентом Республики Беларусь: конкурсная комиссия для проведения подрядных торгов и переговоров.

8. Связь с претендентами поддерживается инженером по сметной работе –

А.М. Симаненко (т. 23-06-21).

9. Заказчик оставляет за собой право отклонить все представленные предложения.

Определить следующий способ предоставления предложений претендентами: в запечатанных конвертах по адресу 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21; по факсимильной связи; нарочным. Прием предложений завершить 13.10.2011г. в 13.00 часов по адресу г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322а.

Инженер по сметной работе                                                                       А.М. Симаненко