| СОГЛАСОВАНО Проректор по административно- хозяйственной работе ___________________С.В.Климук ____________________2015г. | УТВЕРЖДЕНО Ректор учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» ______________ А.Н.Сендер ___________________2015г. |
| --- | --- |

Организационно-технические мероприятия

по подготовке электро и теплоустановок объектов Учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ориенти-ровочная сметная стоимость млн. руб. | Ответ-ствен-ный | Отмет-ка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Опрессовка и испытание систем отопления в зданиях УО «БрГУ имени А.С.Пушкина»: - учебный корпуса № 1, б-р Космонавтов, 21; - учебный корпус №2, ул. Мицкевича, 28; - учебный корпус №3, ул. Мицкевича, 28/4; - общежитие №1 по ул. Ленина,68; - общежитие №2 по ул. Джержинского, 3; - общежитие №3 по ул. псателя Смирнова, 17; - общежитие №4/1 по ул. Пушкинская, 100; - общежитие №4/2 по ул. Пушкинская, 100/1; 9. гараж по ул. Мицкевича, 28/8; 10. Здание специализированного растениеводства .«Зимний сад» по ул. Мицкевича,28/1; 11. Здание спорткомплекса по ул. Мицкевича,41. | май-июнь -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- | 44,00 | Слодзи-нский И.П. Кобят- ко А.П. |  |
| 2 | Устранение дефектов и неисправностей систем отопления, обнаруженных при их опрессовке. |  | 30,00 | -//- |  |
| 3. | Поверка теплосчетчиков, водомеров. | июнь-июль | 10,00 | -//- |  |
| 4. | Поверка монометров, термометров. | май-август | 15,00 | -//- |  |
| 5. | Формирование запаса материалов и запасных частей для своевременного и качественного проведения ремонта оборудования. | июнь | 25,00 | -//- |  |
| 6. | Создание необходимого запаса топлива для котельной учебной базы «Люта», (дрова, брикет). | июнь-октябрь | 20,00 | -//- |  |
| 7. | Произвести подготовку тепловых узлов зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. | до 20.08.2015 |  | -//- |  |
| 8. | Оформление паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. | до 10.09.2015 |  | -//- |  |
| 9. | Подготовка к эксплуатации в осенне–зимний период оборудования крышной котельной общежития №4. | июнь-август |  | Хвесюк С.А. |  |
| 10. | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период оборудования котельной д.Люта | июнь-август. | 10.00 | Гири-люк Л.М |  |
| 11. | Замена запорной арматуры систем отопления учебных корпусов №2,3 и общежитие №3 | июнь-август | 15,00 | Кобят- ко А.П. |  |
| 12. | Врезка тепловой сети учебного корпуса №2 по ул.Мицкевича,28. | июнь-август | 65,00 | Кобят- ко А.П. |  |
| 13. | Замена кабельной линии агробиоцентра по ул.Шоссейная,10 в г.Бресте. | май-июнь | 8,00 | Кобят- ко А.П. |  |
| 14. | Ремонт теплового оборудования ИТП объектов университета. | июнь-август | 25,00 | Слодзи-нский И.П. |  |
| 15. | Устройство циркуляционной линии системы Г.В.С общежития №3. | май | 12,00 | Слодзи-нский И.П. |  |
| 16. | Замена чугунных труб на пластиковые системы внутренней канализации здания спортивного комплекса. | Май-июнь | 30,00 | Слодзи-нский И.П. Кобят- ко А.П |  |

Инженер – теплотехник                                                                   И.П.Слодзинский

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

_________________Н.Ф.Таранов

«__»___________2015 г.

Начальник ЭТО

_________________И.Ф.Пархимович

«__»___________2015 г.