## Slide 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 2: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Включает создание:
  организационной структуры и распределение обязанностей (создание оргкомитета, судейской коллегии и т.д.);
  ресурсное обеспечение (правовое, документальное, кадровое, материально-финансовое);
  текущий контроль и координацию.

## Slide 3: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДОПШЕ ПОХОДОВ
Основной регламентирующий документ – "Правила организации и проведения самодеятельных туристских походов и путешествий"
6 разделов:
  1. Общие положения определяют цели и задачи походов, категории сложности.
  2. Порядок организации и проведения туристских походов.
  3. Оформление документации на проведение походов.
  4. Требования к Организаций, проводящей походы
  5. Требования к руководителю похода, его обязанности и права.
  6. Обязанности и права участников похода.

## Slide 4: Действия по организации похода
1. Подбор группы
2. Назначение руководителя
3. Подготовка организационных документов
4. Согласование вопросов о прохождении по территории ООПТ, погранзон (погранполос)
5. Уточнение района похода
6. Подготовка участников похода
7. Подбор инвентаря и снаряжения

## Slide 5: Подбор группы
При подборе:
  учитывается уровень физической подготовленности,
  учитывается предшествующий туристский опыт,
  требуется предварительное медицинское обследование и наличие справок о состоянии здоровья всех участников похода,
  участники категорийных походов независимо от вида туризма должны уметь плавать и знать приемы спасания на воде.

## Slide 6: Комплектование туристской группы зависит от категории похода
Категория | Кол-во участников | Возраст участников
Походы выходного дня | От 4 до 50 | Не ограничен
I — П категории | Не менее 4 Не более 20 | Не моложе 14–15 лет
III категория и выше | Не менее 6 Не более 12 (для водного – 20) | Не моложе 16 лет

## Slide 7: Назначение руководителя
назначается и утверждается организацией, которая проводит это мероприятие
несет ответственность за подготовку группы и проведение похода в соответствии с действующими правилами
должен иметь опыт руководства походом не менее чем на одну категорию сложности ниже и опыт участия в походе на одну категорию выше в том же виде туризма
должен принимать меры безопасности, изменять маршрут и прекращать поход с возникновение опасности для жизни участников
должен уметь оказать помощь пострадавшим
несет ответственность за жизнь и безопасность участников этого мероприятия.

## Slide 8: Подготовка организационных документов
  Организация, проводящая данное мероприятие, готовит соответствующий приказ, в котором указаны маршрут и сроки похода, персональный состав группы и руководитель.
  Такой приказ является юридическим документом, возлагающим ответственность за жизнь и безопасность участников похода на конкретного исполнителя, и подписывается руководителем организации.
  К организационным документам относятся также заявочные и маршрутные документы, особое внимание уделяется оформлению маршрутного листа, который определяет график движения группы по намеченному маршруту.
  В соответствии с этим графиком в маршрутный лист вносятся отметки (печать сельсовета, отделения почты или других учреждений в намеченных точках). По окончанию похода маршрутный лист является официальным отчетным документом. Кроме того, составляется описательный или фотоотчет о пройденном маршруте.

## Slide 9: Согласование вопросов о прохождении по территории ООПТ, погранзон (погранполос)
  Если намеченный маршрут проходит по запретным зонам, то организация обращается в соответствующие ведомства за разрешением.
  Без такого разрешения прохождение тургрупп по территории ООПТ иди погранзон категорически запрещен.

## Slide 10: Уточнение района похода
  Для разработки маршрута мало иметь карту данного района.
  Важно определить его технико-тактические характеристики: наличие водных, горных и прочих препятствий, природно-климатические особенности и т.д.
  Обычно для этого используются отчеты тургрупп, проходивших этим маршрутом, специальная литература.
  Собранная информация позволяет уточнить перечень необходимого инвентаря и оборудования, количество продуктов питания, необходимых для успешного решения технико-тактических задач, стоящих перед тургруппой.

## Slide 11: Подготовка участников похода
  Руководитель похода отвечает за подготовку участников к предстоящему мероприятию.
  Подготовка туристов включает теоретическую, физическую, морально-волевую, психологическую и технико-тактическую подготовку.

## Slide 12: Подбор инвентаря и снаряжения
  На завершающей стадии организации похода с учетом технической сложности маршрута, природно-климатических условий района путешествия, вида похода и его продолжительности подбирается необходимое снаряжение: личное, групповое и специальное, а также продукты питания и аптечка.

## Slide 13: ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
создается оргкомитет и утверждается организацией в форме приказа,
при отсутствии оргкомитета его функции и обязанности возлагаются на организацию, которая является инициатором проведения соревнований или на главную судейскую коллегию.

## Slide 14: План подготовки соревнований:
1. Разработка и утверждение "Положения о соревнованиях" и сметы расходов. Положение рассылается участникам соревнований.
2. Разработка сценария (развернутого плана церемонии открытия соревнования, закрытия, награждения).
3. Подбор, утверждение, инструктаж судей, членов жюри.
4. Определение и подготовка места проведения (оформление мест проведения, маркировка трасс, установление ограждений и т.д.).
5, Подготовка оборудования, инвентаря, закупка призов, подготовка грамот.
6. Изготовление афиш, объявлений.
7. Организация медицинского обеспечения.
8. Организация транспортного и бытового обслуживания участников (в случае проведения мероприятия с выездом)

## Slide 15: Соревнования проводятся в соответствии с правилами, утвержденными Федерацией
"Правила соревнований по туристско-прикладным многоборьям" разработаны Федерацией спортивного туризма и предусматривают:
  виды соревнований (соревнования да туристско-прикладным многоборьям проводятся по технике горнопешеходного, лыжного, водного и велосипедного туризма);
  группы соревнований и класс дистанций;
  характер и содержание соревнований;
  порядок проведения соревнований и т.д.

## Slide 16: Положение о соревновании
ПОЛОЖЕНИЕ – главный организационной документ, на основе которого осуществляется проведение спортивного или спортивно-туристического мероприятия.
  Положение не только определяет сущность, содержание и порядок состязательной деятельности, но и регламентирует отношения между организаторами, судьями, участниками.

## Slide 17: Положение имеет следующую структуру.
  1. Цель и задачи мероприятий
  2. Время и место проведения
  3. Организаторы соревнований
  4. Участники соревнований
  5. Программа соревнований
  6. Порядок определения победителя соревнований
  7. Награждение
  8. Заявки и порядок представления команд
  9. Проезд и размещение команд
  10. Требования к инвентарю и оборудованию

## Slide 18: Смета соревнований
  Организационно-финансовым документом является смета соревнований.
  Смета может быть расходной, когда средства на проведение мероприятия поступают из одного источника (мероприятие финансируется Федерацией или проводящий организацией), или приходно-расходной, когда существует несколько источников финансирования (спонсоры, продажа билетов, взносы участников и т.д.).
  Смета утверждается руководителем организации и главным бухгалтером.

## Slide 19: Сценарий открытия и закрытия соревнования
  Сценарий представляет собой развернутый, детальный план мероприятия или его ритуальной части, который позволяет координировать действия организаторов, участников и технических исполнителей, обеспечивающих музыкальное, световое, пиротехническое сопровождение мероприятия.
  Открытие предусматривает парад или построение участников, рапорт о готовности участников к соревнованиям главному судье, приветственное слово почетных гостей, подъем флага соревнований, информирование участников о порядке проведения состязаний, представление судей.

## Slide 20: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ СЛЕТОВ
Турслет – комплексное туристское мероприятие.
Включает сочетание спортивно-туристских соревнований, эстафет, развлекательных и культурно-просветительских мероприятий, смотров, конкурсов, общественно полезных акций
Для проведения слета организаторы должны:
разработать Положение о слете,
выбрать и подготовить место слета:
    учитываются требования безопасности участников, удобства подъездов и подходов, планировки лагеря, обеспеченности водой и топливом, пожарной безопасности и охраны природы, ландщафтной характеристикой местности с точки зрения прокладывания интересных для участников и зрителей дистанций соревнований.

## Slide 21: Подготовка дистанций соревнований
  Дистанций соревнований должны быть логичными, зрелищными, безопасными, полностью соответствовать уровню подготовки участников слета.
  Все этапы должны быть заметны для участников и ограждены коридором от зрителей.
  Вся трасса полосы препятствий маркируется.
  Дистанции соревнований на слете должны быть максимально доступными для всех желающих

## Slide 22: Материально-техническое обеспечение слета
Предусматривает обеспечение участников мероприятия и судей:
  лагерным снаряжением и продуктами питания;
  снаряжением для соревнований и работы судейской коллегии;
  средствами для проведения конкурсов и работы жюри.
Должны быть:
  подготовлены бланки протоколов, канцелярские принадлежности, дипломы, хронометры, нагрудные номера, отличительные знаки судей.

## Slide 23: Проведение слета
  При планировании дистанций и в процессе соревнований первостепенное значение приобретают меры безопасности.
  На соревнованиях по технике отдельных видов туризма обеспечение безопасности – основная задача службы дистанций.
  В работе судейских бригад, обслуживающих соревнования, необходимы прежде всего четкость, согласованность, корректность.